## 安全日誌（様式）
|  | 作業所 |  | 作業打合せ（安全管理及び品質管理）日誌 | [11 empty] | 統括 |  |  | 担当
|  |  | 打合せ日 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | （ | 曜） |  |  |  | 作業日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | （ |  | 曜 | ） | 天候
業 者 名 | 作業内容(作業主任者名・使用機械も記入) |  |  |  |  | 予想される災害 | [5 empty] | 安全衛生指示事項 | 確認サイン | 予定人員 | 実施 | 指導・是正事項、確認及びその他記事
人員
【朝礼時の伝達事項】 |  |  |  | 【作業間の連絡調整】 | [7 empty] | 【施工管理（品質・出来形）関係】 |  |  | 【本日の安全衛生関係行事実施事項】
【資機材・建設廃棄物等の搬入出等】 |  |  |  | 【統括安全衛生責任者の巡視記録】 | [10 empty] | 本日の現場始業時間 | [5 empty] | 本日の現場終了時間
[15 empty] | 項 目 | [5 empty] | 本日 |  |  |  | 累計
[15 empty] | 職 員 数 | [8 empty] | 人 |  |  |  |  | 人
[15 empty] | 下請人数 | [8 empty] | 人 |  |  |  |  | 人
[15 empty] | 延稼動人数 | [13 empty] | 人
[15 empty] | 延労働時間 | [12 empty] | 時間

## 安全日誌（記載例）
大村池田 |  | 作業所 |  | 作業打合せ（安全管理及び品質管理）日誌 | [18 empty] | 統括 |  |  | 担当
|  |  | 打合せ日 |  | 令和 | 元 | 年 |  | ６ | 月 | ３ | 日 | （ | 月 | 曜） | [5 empty] | 作業日 令和 元年 ６月 ４ 日( 火曜) 天候 晴
業 者 名 | 翌日の作業内容 (作業主任者名・使用機械も記入) |  |  |  |  | 予想される災害 | [9 empty] | 安全衛生指示事項 |  | 確認サイン | 予定人員 |  | 実施 |  | 指導・是正事項、確認及びその他記事
人員
山口建設 | 足場の組立Ｃ箇所（作業主任者を配置すること） |  |  |  |  | 高所からの転落災害 | [9 empty] | 作業床幅４０㎝を確保して作業を行うこと |  | 松本 | 6 | 人 | 7 | 人 | 作業床幅４０㎝を確保して作業は実施されていた。
[16 empty] | 安全帯を高所では使用すること | [6 empty] | 安全帯は各自使用していたが、出来るだけ高い位置
にフックを掛けるよう指導。（確認 岡田）
三ヶ島組 | 型枠の組立Ｂ箇所（5トンクレーン使用） |  |  |  |  | 足場からの転落災害 | [9 empty] | 作業前に足場の点検を実施すること |  | 新宮 | 8 | 人 | 8 | 人 | 足場の点検簿にて確認。
[6 empty] | 吊り荷との接触による転落災害 | [9 empty] | 合図者を指名して作業をおこなうこと | [6 empty] | 合図者を配置して作業を行なっていた。
[16 empty] | 玉掛作業者を配置すること | [6 empty] | 玉掛け者を2人配置していた。
峯鉄筋工業 | 鉄筋の組立Ａ箇所 |  |  |  |  | 足場からの転落災害 | [9 empty] | 作業前に足場上の鉄筋の整理を |  | 野口 | 5 | 人 | 4 | 人 | 鉄筋の整理を行って作業にとりかかったことを確認。
行ってから作業にとりかかること
[16 empty] | 作業前に足場の点検を実施すること | [6 empty] | 足場の点検簿にて確認。
松原クレーン | 型枠の吊り作業 |  |  |  |  | クレーンの転倒災害 | [9 empty] | アウトリガーは、最大に張出すこと |  | 長浦 | 1 | 人 | 1 | 人 | アウトリガー張り出し確認。
[16 empty] | 鉄板等の施設による地盤の養生を | [6 empty] | 地盤の養生確認。
行うこと
| クレーンの分離措置を行う |  |  |  |  | クレーン上部旋回体との接触による災害 | [9 empty] | 旋回内立入禁止処置を行うこと | [6 empty] | 立入禁止処置実施確認
【朝礼時の伝達事項】 |  |  |  | 【作業間の連絡調整】 | [11 empty] | 【施工管理（品質・出来形）関係】 |  |  |  |  | 【本日の安全衛生関係行事実施事項】
・午後風がやや強くなる予報となって |  |  |  | ・三ヶ島組から峯鉄筋工業へ | [11 empty] | ・鉄筋搬入時は、枕木を敷きその後ブルーシートで |  |  |  |  | （＊各種安全パトロール・安全訓練・新規入場者教育・災害防止協議会等）
います。型枠吊り時は、介錯ロープ |  |  |  | 型枠吊り作業時、鉄筋作業場の頭上を通過する可能性 | [11 empty] | 覆うこと。 |  |  |  |  | ・災害防止協議会開催（13時～13時40分）
の使用を忘れないように。 |  |  |  | が有ります。合図者により笛にて合図しますので、その時 | [11 empty] | ・鉄筋の結束は、全結束とすること。 |  |  |  |  | 全社出席
・鉄筋が10時頃、入荷します。運搬車両 |  |  |  | は、吊り荷の下に入らない様お願いします。 | [11 empty] | ・型枠組立後は、セパのゆるみをチェックすること。
に気を付けること。 |  |  |  | ・統括より
・本日、災害防止協議会を実施します。 |  |  |  | 火曜から現場入口部に永田建設が作業を開始します。
【資機材・建設廃棄物等の搬入出等】 |  |  |  | 【統括安全衛生責任者の巡視記録】巡視時間も記録する。 | [16 empty] | 本日の現場始業時間 | [5 empty] | 本日の現場終了時間
|  |  |  | 10:00～10:40 |  | 三ヶ島組 ・合図の動作が小さいため、大きな動作で行うよう指導。 | [10 empty] | 指導後良好 | [6 empty] | 8 | ：00 |  |  | 17 | ： | 00
・加工鉄筋10時搬入 約8.8トン | [7 empty] | ・型枠清掃時、防じんマスク、保護メガネを着用すること。 | [8 empty] | 午後一部不良、再度指示 |  |  |  | 項 目 | [5 empty] | 本日 |  | 累計
[21 empty] | 職 員 数 | [5 empty] | 3 | 人 | 51 |  |  | 人
|  |  |  | 15:00～15:30 |  | 峯鉄筋 |  | ・鉄筋組立時、よじ登って作業しています。危険です。 | [8 empty] | 指導後良好 |  |  |  | 下請人数 | [5 empty] | 20 | 人 | 315 |  |  | 人
[8 empty] | 用意している移動足場を利用すること。 | [12 empty] | 延稼動人数 | [7 empty] | 366 |  |  | 人
[21 empty] | 延労働時間 | [7 empty] | 3000 |  | 時間
この作業打合せ日誌は、黒字は6/3記載、
赤字は6/4記載を表しています。
各欄アレンジして利用してください。