## 施工計画ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
（１）施工計画書作成時の留意点
(施工プロセスチェックを考慮した計画書とする）
項 目 | 注意 ポイント |  |  | チェック
施工計画の目的 | 施工計画作成の目的は、図面･仕様書等に定められた工事目的物を完成するために
必要な手順や工法及び施工中の管理をどうするか等定めるものであり、工事の施工･
施工管理の最も基本となるものである。
施工計画書には、下記の事項について記載するように規定されている。
| （1） | 工事概要
| （２） | 計画工程表
| （３） | 現場組織表
| （４） | 安全管理
| （５） | 指定機械
| （６） | 主要資材
| （７） | 施工方法（主要機械、主要船舶、仮設備計画及び工事用地等を含む）
| （８） | 施工管理計画
・工程管理計画
・品質管理計画
・出来形管理計画
・写真管理計画
・段階確認計画
| （９） | 緊急時の体制及び対応
| (１０) | 交通管理
| (１１) | 環境対策
| (１２) | 現場の就業時間
| (１３) | 現場作業環境の整備
| (１４) | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
| (１５) | 総合評価に関する事項（誓約項目、技術提案または施工計画）
| (１６) | その他
１．工事概要 | 現場条件、工事の概要及び内容を記載する。工事内容は工事数量総括表の工種･種別･
数量等を記入する。
| （1） | 現場条件を記載する
・設計図書･現場条件を考慮した施工計画を立案する。
現場条件については、施工管理･安全管理･交通管理や環境管理に及ぼす要
件を記載する。その対応策は、それぞれの項でも考慮して検討する。
|  | * | 現場条件の参考例
本工事は、急峻な法面の補強工事である。工事場所の法尻周辺
は民家が密集している。現場周辺の道路は、普通車がかろうじて
通行できる幅員(2.5ｍ）しかなく、かつ、学童の通学路となって
おり、資材の搬出・搬入については、通学時間帯を避ける等、近
隣住民や学校と協議する必要がある。
|  |  | なお、重量物や大きな資材は、移動式クレーンで北側上部の農 |  | ･
道からの吊り込み搬入を余儀なくされるため、資機材の搬出入計
画も検討する必要がある。また、法面表土の撤去については、土
埃による洗濯物等の汚れ･道路の汚れが考えられその対策について
も検討しなければならない現場である。
| （２） | 工事名
| （3） | 河川又は路線名
| （４） | 工事場所
| （５） | 請負代金
| （６） | 契約年月日
| （７） | 工期
| （８） | 発注者
| （９） | 受注者
| (10) | 工事内容
| (11) | 位置図
| (12) | 一般平面図
| (13) | 標準横断図
・平面図、標準断面図等、工事の内容が把握できる図面を載せる。全設計図を
載せる必要はない。
２．計画工程表 | 計画工程表はネットワーク･横線式工程表等で作成し、各種別又は、細別毎の作業開
始･終了がわかるように記載する。
・表題(～工事計画工程表）、工事名、工期を記載する。
・緻密な工程管理が必要な工事については、月毎の詳細工程計画表も作成する。
・出来形予定管理曲線と上方･下方管理曲線を記入する。
(月々の実施出来形曲線を記入して管理する。）
・工程日数算出根拠は、計画工程表に表示するか、資料として整理し工程打
合せ時等に対応できるように作成しておく。
（過去の歩掛りやデータをもとに、実際に施工できる工程をよく考慮し作成
する。）
３．現場組織表 | 工事に従事する構成員による現場組織表を作成し、施工管理についてはそれぞれの
担当区分及び担当者氏名を記入する。
| （１） | 現場組織表
・現場組織表は、現場における組織の編成、業務分担が分かるよう記載する。
・元請に所属する人を記載する。
重機、機械管理者に「副」として下請業者から選任することは差し支えない。
・工程管理･品質管理･出来形管理は監理技術者（主任技術者）の役割です。
現場代理人（兼務の場合を除く）を選任（記載）しないこと。
・事務･労務管理は、本店支店の事務管理者を選任することは差し支えない。
４．安全管理 | 安全管理に必要なそれぞれの責任者や組織づくり、安全管理活動方針について記載
する。
| （１） | 安全活動方針
・法を守り、遵守することを主とした現場の責任者としての方針を記載する。
| （２） | 安全管理体制
・統括安全衛生責任者･元方安全衛生管理者･各管理者･巡視員･安全衛生責任
者(下請負業者)等を明確にして記載する。
・作業主任者を選任する作業がある場合、「作業主任者一覧表」を作成する。
| （３） | 労働者の危険又は健康障害を防止するための対策
・機械･器具･爆発物による危険防止
・掘削･伐木作業等から生ずる危険防止
・作業通路･作業床･階段等の保全・・・等
| （４） | 労働者の就業にあたっての対策
・安全衛生教育の内容（新規入場者教育）
①労働者が混在して作業を行う場所の状況
②労働者に危険を生ずる箇所の状況
③混在作業場所において行われる作業相互の関係
④退避の方法
⑤指揮命令系統
⑥担当する作業内容と労働災害防止対策
⑦安全衛生に関する規定
⑧建設現場の安全衛生管理計画の内容
⑨周辺住民からの要望事項
・就業制限に関する処置
・中高齢者等についての処置
| （５） | 第三者施設に対する安全対策
・家屋･道路･河川･鉄道･ガス･水道･電気･電話･地下埋設物等に近接して工事を
行なう場合の処置
| （６） | 爆発及び火災防止対策
・爆発物等の危険物を備蓄し、使用する場合の処置
・現場内での喫煙･火気使用の処置
・ｶﾞｿﾘﾝ･塗料等の可燃物を使用する場合の処置等
| （７） | 工事用車両や重機類の事故防止対策
| （８） | 足場･型枠支保工等仮設構造物の安全対策（設計計算書添付）
| （９） | 大雨･強風等の異常気象時の安全対策
| （10） | 工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合の対策
| (１１) | 工事安全教育訓練の実施方法・頻度等
・具体的な教育訓練計画を作成する。
・安全訓練にはビデオ教育や消火訓練･避難訓練･救助訓練等を計画する。
・出来るだけ現場の進捗に合わせた教育内容とする。
・災害防止協議会と安全訓練を混同しないこと。
| (１2) | 安全巡視の実施
・工事日誌に巡視記録を残す。(指示事項及び指示に対する是正状況）
・工事日誌には、打合せ参加者は必ず確認のサインをする。
| (１３) | その他
・全工期安全衛生計画表
①工事安全衛生方針や目標を記載する。
目標は数値目標を取り入れる。
②工程から予想される災害、リスク低減策等を検討し計画する。
・安全管理活動
日常計画･週間計画･月間計画を作成する。
・安全施工サイクル（朝礼・安全工程打合せ）
現場の就業時間との整合性を確認する。
・災害防止協議会
特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を
設置する。
・工事関係者連絡協議会
隣接工区や施工上密接に関係する他工区の受注者との工程調整
等を行う。
・各種安全パトロール
各種安全パトロールの実施方法を記載する。
（改善すべき点等を下請負業者に対して指導し周知結果を記録
する）
・化学物質のリスクアセスメント
「化学物質の危険性や有害性について」考慮する必要があり、
労働安全衛生法改正により、この化学物質のリスクアセスメント
の実施が事業者の義務となっている。
・作業中止基準
悪天候の定義をそのまま作業中止基準となされている計画書が
多いが、作業中止基準はその現場条件･作業内容･作業方法等
を考慮して決定すべきである。また港湾工事等においては、波
高・津波・視界・各種警報発令時等も検討する必要がある。
５．指定機械 （主要船舶・機械） | 工事に使用する機械で、設計図書で指定されている機械、又は監督職員が必要と認め
た機械について記載する。
| （１） | 指定機械
・指定建設機械と混同しないこと。
（指定建設機械とは、排出ガス対策型･低騒音型･低振動型建設機械である。）
・指定機械がない場合、「本工事では指定機械は該当無し」と記載する。
＊この項については監督員とよく打合せの上、記載する。
| （２） | 工事に使用する主要な船舶･機械について記入する。
・機械名
・規格･諸元
・台 数
・使用工種
・使用時期
６．主要資材 | 工事に使用する指定材料及び主要資材について、品質証明方法及び材料確認時期
等について記載する。
・品名
・規格･寸法
・予定使用数量
・製造業者
・品質証明方法
・使用時期
・県産品使用について
７．施工方法 | 工事箇所の作業環境（周辺の土地利用状況、自然環境、近接状況、埋設物、障害物
等）について調査する。また主な工種の施工時期と降雨･出水･渇水･台風時期等の関
連を調査する。その結果から判断される施工実施上の留意事項及び施工方法の要点･
制約条件（施工時期、作業時間、交通規制、自然保護等）等を記載する。
| （１） | 全体施工フローチャートの作成
・各工種毎の留意点･注意点を記入
・作業手順
| （２） | 各工種毎の施工フローチャートを載せ、以下の項目を記載する。
・施工方法の説明
現場条件（環境条件、制約条件等）を考慮して表現する。
・関係機関との調整事項の記入
・使用機械(規格）の記入
| （３） | その他
・分かり易く施工略図等使用して説明する。施工略図には、断面寸法、延長等
についても記載する。
・品質確保のための方策を明記する。
品質確保とは、「目標としている品質をいかに確保するか」の方策をいう。
方策としては、「施工手順書」や「試験施工」等が該当する。
抽象的表現は、品質確保を意識した表現とは言えない。
(例：・・に注意する。 入念に・・する。 十分に・・する。）
・現場条件は構造物や土工事の施工順序にも影響を与えるので、その順番や
延長方向の施工順序、ブロック割等についても検討する。
・施工計画ソフトのみに頼った施工計画書は、現場条件や品質確保を考慮して
いるとはいえない。
・図面や施工する現地の写真及び今までに経験した施工写真等を挿入した施工
方法の説明は、発注者に対してより一層わかりやすいものとなる。
| （４） | 仮設備計画
・下記の項目について、仮設平面図･構造図を用いて具体的に記載する。
①足場･構台･型枠支保工等の仮設備の構造･配置計画･応力計算
②仮設建物･材料･機械等の仮置き場
③プラント等の機械設備
④運搬路･仮排水･仮設電力
⑤工事標識･保安施設･防護施設
８．施工管理計画 | 施工管理計画は、設計図書、施工管理基準等に基づき、その管理方法について記載
する。
| （1） | 工程管理計画
・管理方法･日常管理･週間管理･月間管理･フォローアップ等について記載する。
・遅延時の見直し基準（予定より○○%相違した場合は見直す）等を明確にする。
・設計変更があった場合は変更工程表を作成する。
| （2） | 品質管理計画
・建設工事施工管理基準の品質管理基準及び規格値を参照して品質管理計画表を
作成する。
①工種
②種別
③施工規模
④試験項目
⑤試験方法・規格値
⑥社内規格値（社内規格値を設けた場合）
（ただし、方策･工夫を伴わない社内規格値は本来の意味での社内
規格値にはそぐわない。この場合は、社内管理値、社内目標値と
した方がよいと思われる）
⑦試験頻度
⑧試験回数
⑨管理方法
⑩摘要
・社内規格値を確保するための管理方法に工夫がある場合、その工夫を記載する。
・社内規格値を設けた場合、社内規格値を満足しなかった場合の措置を記載する。
＊特に品質管理の社内規格値の設定については、監督員とよく打合わせること。
| （３） | 出来形管理
・建設工事施工管理基準の出来形管理基準を参照して、出来形管理計画表を作成
する。
①工種・種別
②測定項目
③規格値
④社内規格値（社内規格値を設けた場合）
（ただし、方策･工夫を伴わない社内規格値は本来の意味での社内
規格値にはそぐわない。この場合は、社内管理値、社内目標値と
した方がよいと思われる）
⑤管理方式
⑥測定基準（頻度）
⑦測定箇所
・社内規格値を確保するための管理方法に工夫がある場合、その工夫を記載する。
・社内規格値を設けた場合、社内規格値を満足しなかった場合の措置を記載する。
| （４） | 写真管理計画
・建設工事施工管理基準の写真管理基準を参照して、写真管理計画表を作成する。
①工種
②種別
③撮影項目
④撮影箇所
⑤撮影回数
⑥撮影頻度
⑦摘要
| （５） | 段階確認
・建設工事共通仕様書の共通編の段階確認を参照して段階確認計画表を作成する。
①工種、細別
②確認時期
③確認項目
④確認予定時期
⑤予定回数
９．緊急時の体 ｍｍ制及び対応 | 事故又は災害時の緊急事態発生時に対応できるよう、監督職員･関係機関･受注者等へ
の連絡系統図を記載する。
| （１） | 緊急時の連絡体制系統図
・夜間・休日の連絡先（店社含む）を記入する。
・緊急時の連絡体制は誰もが見えるところに掲示しておき、労働災害発生時
の病院や避難場所への緊急経路図を記載する。（時間･経路）
・新規入場者教育時に必ず説明する。
| （２） | 事故、災害発生時に即応できるように、災害対策組織を編成し記載する。
・災害対策責任者･災害対策員･情報連絡員等を記載する。
・被災者がいる場合の家族への連絡体制を記載する。
| （３） | 防災対策
・防災対策組織表を記載する。
・気象状況は常に入手し、緊急事態に対応できるようにする。
・災害発生のおそれがある場合の措置を記載する。
・緊急事態に即応できるよう、救命用具等を常に整備しておくとともに定期的
にその数量を確認する。
１０．交通管理 | 工事に伴う交通処理及び交通対策について記載する。
| （１） | 工事用資材等の運搬路として、一般道路を使用する時の対策及び歩行者等
第三者に対する対策。
・地域住民への工事の概要･安全対策の説明
・運搬時間の規定
・制限速度の規定
・保安施設設置計画
| （２） | 工事用資材･機械の輸送について
・輸送経路の明示
・輸送期間の明示
・輸送方法の明示
| （３） | 工事用道路の維持補修
・運搬路の補修について
・清掃作業について
・防塵処理について
| （４） | 過積載防止対策
・運搬業者に対する過積載防止の周知徹底
・使用する運搬車両の一覧
・積載量チェック方法（積荷の状況と高さ・長さの管理）
１１．環境対策 | 工事現場及び地域の生活環境の保全と、円滑な工事施工を図ることを目的とし、環境
保全対策関係法令に遵守して、対策計画を記載する。
| （１） | 騒音･振動対策
・重機、車両の選択
・重機運転時の空ぶかし･車両の急発進･急停車による騒音
・重機・車両の待機時のエンジンの扱い
・特定建設作業騒音、振動防止の方法（該当区域有無確認）
| （2） | 土壌・水質汚濁対策
・土砂流出防止対策
沈砂池等計画する
・周辺環境対策
生コン洗浄時の対策（生コン車、ポンプ車、バケット、
シュート等）
・油脂類の対策
・その他
| （3） | 粉塵対策
・散水･タイヤ洗浄機等
| （4） | 事業損失防止対策
・家屋調査、地下水観測等
| （5） | 産業廃棄物の保管
・保管場所の囲いと保管表示
| （6） | 環境配慮対策
１２．現場の就業時間 | 一日の労働時間、休憩時間、就業時間を明記する。
・作業時間と休憩時間を一覧表にまとめる。
・作業時間の合計の労働時間を明記する。
・始業から終業までの時間を就業時間として明記する。
１3．現場作業環境の整備 | 設計図書に定められた現場環境の整備、その他主要な設備に関して計画を記載する。
・仮設関係
・安全関係
・営繕関係
①現場事務所
②休憩所、トイレ等
・現場改善環境関係
・その他
１4．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 | 再生資源利用の促進に関する法律及び仕様書等に基づき記入する。
・再生資源利用計画書（建設資材搬入工事用）
＊最下段の「その他」の欄には、建設資材分類の項目に該当しない「主要な
2品目」を記入する。空欄のまま提出されている場合が多い。
・再生資源利用促進計画書（建設副産物搬出工事用）
・処理委託業者名
・マニフェスト使用の徹底
・社内の管理体制
建設副産物対策の責任者の明確化
１５．総合評価に関する事項 | 総合評価方式で受注した受注者は、下記の評価項目のうち該当するものについて記載
する。
・基幹技能士の配置
資格、氏名、従事期間等を記載
・労務賃金の支払い
対象職種の従事期間を記載
・下請次数の制限
誓約している次数を記載
・技術提案及び施工計画
①誓約書に添付した様式の写しを添付
②技術提案に対するその効果を記載
・その他
１6．その他 | その他重要な事項について、必要により記載する。
・関係機関との協議先一覧
警察署、労働基準監督署、道路管理者等
・地元への周知
・その他