## 作業計画書様式
ブルドーザー・パワーショベル ブレーカ・くい打・抜機・コンクリートポンプ車・ローラー・バックホウ
| 車両系建設機械 | [6 empty] | 作業計画書 |  | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
(安衛則 第１５５条)
[8 empty] | 年 月 日 |  |  | 機械の配置、運行経路(幅員･標識）、作業範囲(誘導者･バリケード等）
作業所名 |  |  |  | 事業者 |  |  | 作成者
| 種類 | ブルドーザ |  | バックホウ |  |  | ダンプトラック |  | ローラー
使用機械 | 能力
台数
| 種類 | パワーショベル |  | くい打機 |  | コンクリートポンプ車
能力
台数
作業期間 | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日
選任･指名 | 作業指揮者 | 荷役運搬機械を用いて行う作業・荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着、 取付け・車両系建設機械の修理又はアタッチメントの装着、取り外し作業・コンクリートポンプ車の輸送管の組立又は解体の作業・くい打、抜機の組立又は解体の作業 | [5 empty] | 作業主任者
誘導者
合図方法 | [7 empty] | 合図者
立入禁止措置 | ・監視人 ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン ･警報装置
作業場所 | 地形 | ・平坦 ・勾配（ ）度 ・段差地 ・作業面 （広い） （狭い）
| 地質 | ・硬岩 ・軟岩 ・礫 ・砂礫 ・砂 ・シルト ・粘性土 ・泥炭
埋設物 | 埋設物 | ・無し |  |  |  | 架空線 | ・無し
架空線 |  | ・有り | （GL－ ｍ） |  |  |  | ・有り |  | （離れ ｍ）
転倒危険個所 防護措置 | ･無し ・有り（ ）
防護方法：
作業方法・内容
安全対策
元方指導事項
[10 empty] | 統括安全衛生責任者 |  | 元方安全衛生管理者 | 担 当 者

## 作業計画書記入例 (3)
ブルドーザー・パワーショベル ブレーカ・くい打・抜機・コンクリートポンプ車・ローラー・バックホウ
| 車両系建設機械 | [6 empty] | 作業計画書 |  | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
(安衛則 第１５５条)
[8 empty] | 令和２年 ９月 １１日 |  |  | 機械の配置、運行経路(幅員･標識）、作業範囲(誘導者･バリケード等）
作業所名 | 大村作業所 |  |  | 事業者 | ○○建設工事 共同企業体 |  | 作成者 | 池田太郎
| 種類 | ブルドーザ |  | バックホウ |  |  | ダンプトラック |  | ローラー
使用機械 | 能力 |  |  | ０．７５m3 |  |  | １１t
| 台数 |  |  | １ |  |  | ３
| 種類 | パワーショベル |  | くい打機 |  | コンクリートポンプ車
能力
台数
作業期間 | 令和２ 年 ９ 月１２ 日 |  |  | ～ | 令和２ 年 ９ 月 ２０ 日
選任･指名 | 作業主任者 | 諫早次郎 |  | 地山掘削作業主任者（高さ２ｍ以上）
| 作業指揮者 | 西 三郎 |  | 車両系荷役運搬機械等作業指揮者（貨物自動車を用いて行う作業）
誘導・合図 | 誘導者 | 北 四郎 |  | 車両系荷役運搬機械等の転倒、転落防止
立入禁止措置 | ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン ･警報装置 ・その他（単管柵 ）
作業場所 | 地形 | ・平坦 ・勾配（ ）度 ・段差地 ・作業面 （広い） （狭い） | [10 empty] | 誘導者
| 地質 | ・硬岩 ・軟岩 ・礫 ・砂礫 ・砂 ・シルト ・粘性土 ・泥炭
埋設物 | 埋設物 | ・無し |  |  |  | 架空線 | ・無し
架空線 |  | ・有り | （GL－ ｍ） |  |  |  | ・有り |  | （離れ ｍ）
転倒危険個所 防護措置 | ･無し ・有り（ ダンプ走行路 ）
防護方法： 赤旗による路肩表示
作業方法・内容 | ・掘削作業は、NO．０丁張より開始し、ダンプトラックはバックホウ左手に配置し、左旋回９０°で 荷台後方から積み込む。 | [11 empty] | －－ | 単管柵
| ・掘削範囲への第３者の接近防止、ダンプトラックの合図は、誘導者が笛及び誘導灯により行う。 | [10 empty] | －－ | カラーコーン・連結バー
・バックホウによる粗掘削が終了した個所から基盤整形作業を行う。
安全対策 | ・掘削完了個所より、順次単管柵へ切り替え、起点側には昇降用タラップを設置する。
・掘削作業範囲は、単管柵及びバー付きカラーコーンにて囲み、立入禁止標識を設置する。
元方指導事項 | ・作業主任者より作業手順を全員に周知のこと。
・誘導者は、作業開始前に必ず運転者と合図の方法を打合せのこと。
[10 empty] | 統括安全衛生責任者 |  |  |  | 元方安全衛生管理者 | 担 当 者
・誘導者は、柵の内側及びバックホウの作業範囲内へ立入ることを禁止する。
昇降階段
旋回方向